## 部门预算项目
附件2
2018年度预算项目支出绩效目标自评表(年初预算项目)
项目名称 | 2018年现代职业教育专项资金 |  | 项目编码 | 0
项目实施单位 | 广西交通职业技术学院 |  | 主管部门
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 550
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
|  |  | 自治区 |  | 550
| 政府性基金 |  | ——
| 其他资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据教育厅及财政厅的文件，按照2018年中央和自治区教育资金预算分配情况表下达我院2018年现代职业教育专项资金，主要用途如下：a.国家行业职业教育示范专业建设奖补资金200万元：用于道路桥梁工程技术专业群、汽车运用与维修技术专业群两个国家行业职业教育示范专业点的专业建设，主要包括：课程建设、师资队伍建设、实训基地建设等。b.职业教育区域合作工作经费200万元。用于开展国际（区域）交流与合作，学习和引进国际先进成熟适用的职业标准、专业课程、教材体系和数字化教育资源，联合开发课程，共建专业、实验室或实训基地，建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系。 c.产教深度融合专项资金50万元：自治区教育厅发文成立的广西交通运输职业教育教学指导委员会2018年度工作开展，主要包括：组织召开行指委年会、各专指委成立及年会，组织编制专业教学相关标准，举办交通运输行业职业技能竞赛，采购实训教学耗材，开展产教融合，创新创业培训等。d.现代学徒制试点专项推进资金100万元：用于道路桥梁工程技术专业群开展现代学徒制试点工作，主要包括：专业建设，校企合作机制体制建设，现代学徒制试点师生跟岗顶岗实习及指导的相关开支。 资金来源于一般公共预算拨款-经费拨款-自治区本级550万元。
项目起始时间 | 2018 |  | 项目终止时间 | 2018
项目实施进度安排 | 根据学院的综合实力与人才培养水平
年度绩效目标 | 根据学院的综合实力与人才培养水平
自评得分（满分100分） |  | 94分 |  | 预算执行率%（10分） |  | 9分
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 1.国家行业职业教育示范专业群受益学生；2. 建成一支适应汽车职业教育国际化合作、“能实践、会教学、懂科研”的师资队伍；将德式工作站的建设经验推广应用；3. 与东盟国家院校或企业达成联合培养人才意向协议；4. 实施《中英合作办学专业人才培育管理办法》、中英合作办学专业课程质量监控管理及评价办法》、《中英合作办学互访交流管理办法》及相应的合同。5. 实现与台湾高校常态化的双向交流合作机制。 | 1.2000人以上；2.建成8个工作站及相应工单；并获得相应证书；3-4名教师赴德国接受考官资格认证的培训；3. 1-2所；4. 否；5. 选派20名及以上学生赴台交流学习，台湾合作院校师生来校交流。 | 1.2000人以上；2.建成8个工作站及相应工单；并获得相应证书；3. 1-2所；4. 否；5. 选派20名及以上学生赴台交流学习，台湾合作院校师生来校交流。 | 原计划在2018年派3-4名教师赴德国接受考官资格认证的培训，由于该项目资金不能用于出国，所以没有安排老师去德国培训。 | 18
|  | 产出质量 | 1.国家行业职业教育示范专业群毕业生就业率；2.制定相应的经费使用计划并按计划执行。 | 90%以上 | 90.91% | 1、原计划在2018年度组织相关人员赴香港培训，由于该项目资金不能用于开展培训工作，所以需要调整计划以后才能继续使用；2、印尼越南的学生计划2018年来我院交流学习，由于出境手续没有完成，无法按期到我院进行交流学习。 | 9
|  | 产出时效 | 完成项目时间 | 2018年12月31日前 | 90.91% |  | 9
|  | 产出成本 | 项目总金额 | 100% | 90.91% | 1、原计划在2018年度组织相关人员赴香港培训，由于该项目资金不能用于开展培训工作，所以需要调整计划以后才能继续使用；2、印尼越南的学生计划2018年来我院交流学习，由于出境手续没有完成，无法按期到我院进行交流学习。 | 9
| 效果指标（30分） | 经济效益 | 0 | 0
|  | 社会效益 | 学院人才陪养水平 | 有所增长 | 有所增长 |  | 30
|  | 生态效益 | 0 | 0
|  | 可持续影响 | 0 | 0
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 0 | 学生满意度 | 大于95% | 95% |  | 10
|  | 0 | 0 | 0
备注：1.预算执行率＝资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额*100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分）指标得分：全年实际完成值/年度指标值*该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）；达成预期指标[完成[100%－80%]，得指标分值的100%－80%；部分达成并具有一定效果[完成80－60%]]，得指标分值的80－60%，未达成且效果较差[完成（60%－0）]，得指标分值的60%－0。3.产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标必须全部填写；效益指标须至少选择一项填写；涉及到服务对象或受益对象的项目必须设置满意度指标